## 13楼施工清算
施工项目明细清单（供参考）
工程名称：佛山市质量和标准化研究院有限公司办公场地改造项目
序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一、13楼拆除（装修）项目
1 | 拆除强弱电路 | 拆除灯具、开关插座面板、配电箱、空调控制器 | ㎡ | 422.56
2 | 拆除铝扣板天花 | 拆除铝扣板天花、龙骨、吊杆（含电梯间、后楼梯间及卫生间） | ㎡ | 409.1
3 | 拆除铝合金玻璃隔墙 | 拆除铝合金玻璃隔墙 | ㎡ | 72.91
4 | 拆除铝合金玻璃屏风 | 拆除办公室铝合金玻璃屏风 | 套 | 5
5 | 拆除木柜隔墙 | 拆除办公室木柜隔墙 | ㎡ | 4
6 | 拆除砖墙 | 拆除24红砖砖墙 | ㎡ | 159.97
7 | 拆除窗洞固定玻璃及窗花 | 拆除洞固定玻璃及窗花，重新开窗透光 | 项 | 1
8 | 拆除门扇门套（单开门） | 拆除办公室门、卫生间门、消防门 | 套 | 12
9 | 拆除门扇门套（双开门） | 拆除消防门 | 套 | 2
10 | 拆除电梯厅消防门 | 拆除电梯厅原有双开消防门2100*1130 | 套 | 1
11 | 公共卫生间墙面瓷砖铲除 |  | ㎡ | 74.76
12 | 公共卫生间地面瓷砖铲除 |  | ㎡ | 17.18
13 | 公共卫生间隔墙拆除 |  | ㎡ | 14.85
14 | 拆除洁具 | 拆除蹲便器、小便器、大理石洗手台 | 套 | 8
15 | 开挖卫生间沉池 |  | 套 | 2
16 | 拆除栏杆 | 拆除幕墙边不锈钢栏杆 | M | 39.49
17 | 拆除瓷砖地脚线 |  | M | 139.47
18 | 打拆垃圾清运（外运） |  | 项 | 1
小计
二、13楼装修项目
1 | 100轻钢龙骨间墙 | 100系列轻钢龙骨双面封双层8+8厘硅钙板间墙（内置100kg岩棉） | ㎡ | 204.99
2 | 铝合金玻璃隔断 | 上下专用80系列铝框、双层6mm钢化玻璃夹铝合金百叶隔断高隔 | ㎡ | 79.66
3 | 铝合金玻璃隔断顶部100轻钢龙骨间墙 | 100系列轻钢龙骨双面封单层8厘硅钙板间墙（内置100kg岩棉） | ㎡ | 23.15
4 | 保密室、机房砌筑间墙（120墙） | 轻质砖墙砌筑120墙（砌筑至楼板底） | ㎡ | 38.04
5 | 保密室砖墙面双面批荡 | 墙面挂网拉毛，水泥砂浆批荡 | ㎡ | 76.08
6 | 原拆除墙位地面修补大理石 | 水泥砂浆铺贴阳光红大理石（宽250） | ㎡ | 13.97
7 | 墙面补烂 | 1、打拆断口水泥砂浆修补找平 2、暗装线管槽修补 | 项 | 1
8 | 新旧墙面、轻钢龙骨石膏板天花刮腻子灰及打磨 | 墙面刮3遍腻子灰刮平、砂纸打磨磨平 | ㎡ | 648.16
9 | 新旧墙面、轻钢龙骨石膏板天花刷乳胶漆 | 滚筒施工，一底两面 | ㎡ | 648.16
10 | 新做铝合金推拉窗（北面） | 白色框、中空玻璃，窗洞尺寸：1955*1820 | ㎡ | 3.56
11 | 玄关跌级造型天花 | 轻钢龙骨封双层9.5石膏板跌级造型天花 | ㎡ | 15.49
12 | 局部走廊天花 | 轻钢龙骨封双层9.5石膏板平面天花 | ㎡ | 11.21
13 | 会议室天花 | 轻钢龙骨封双层9.5石膏板平面天花 | ㎡ | 58.9
14 | 会议室天花制作灯槽盒 | 12厘木工板制作灯槽盒（长*宽*高=3520*90*60） | M | 17.6
15 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600×0.8 | ㎡ | 284.71
16 | 木工制作窗帘盒 | 12厘木工板打底，6厘硅钙板覆面 | M | 42.59
17 | 单扇成品门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 单开 2.尺寸：900*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 6
18 | 双开成品门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 双开 2.尺寸：1500*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 2
19 | 子母成品门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 子母双开 2.尺寸：1100*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 2
20 | 办公室指纹密码锁 | 办公室木门专用指纹密码智能锁，含安装 | 套 | 8
21 | 暗门成品门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 单开 2.尺寸：900*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 1
22 | 保密室防盗门 | 1.不锈钢带门套成品MFC装饰平开门 单开 2.尺寸：900*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 1
23 | 地脚线 | 9厘板底基层面贴304#黑色不锈钢地脚线（60高） | M | 189.87
24 | 原栏杆位置孔洞修补 |  | 项 | 1
25 | 南面幕墙窗台石安装 | 南面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度487mm） | ㎡ | 8.35
26 | 北面幕墙窗台石安装 | 北面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度382mm） | ㎡ | 4.78
27 | 西面幕墙窗台石安装 | 西面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度365mm） | ㎡ | 1.58
28 | 东面幕墙窗台石安装 | 东面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度300mm） | ㎡ | 2.72
29 | 消防箱木饰面包裹装饰 | 电梯厅、走廊15厘板基层面贴木饰面板1200*2650（含暗门1900*800） | 套 | 2
30 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃消防门 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃单开消防门2100*1130（单扇） | 套 | 1
31 | 电梯门套面不锈钢 | 电梯门套12厘阻燃板基层面贴304#黑色不锈钢 | ㎡ | 6.44
32 | 电梯厅墙面面贴木饰面 | 电梯厅墙面9厘阻燃板基层面贴木饰面 | ㎡ | 9.72
33 | 制作灯箱 | 12厘阻燃板基层内刮白制作灯箱基层 | ㎡ | 3.03
34 | 软膜灯箱 | LED灯珠+灯箱软膜 | ㎡ | 3.03
35 | 灯箱边不锈钢收口 | 灯箱边不锈钢收口50+20 | M | 5.3
36 | 入口玄关前厅背景墙 | （2280*2650）订制岩板背景墙 | ㎡ | 9.86
37 | 入口玄关门套（1个） | 12厘板基层面贴304#不锈钢门套哑口宽10+20+130+20+10 | M | 8.9
38 | 玄关玻璃门 | 钢化玻璃门含地弹簧、拉手及五金配件（不含门禁锁）1800*2200 | ㎡ | 9.52
39 | 茶水间1地柜（玄关背面） | 18厘生态板制作茶水柜及柜门（宽600） | M | 5.3
40 | 茶水间1地柜石英石台面 | 含开孔、加厚边磨边及挡水线 | M | 5.3
41 | 茶水间2地柜（后楼梯厅） | 18厘生态板制作茶水柜及柜门（宽600） | M | 2.63
42 | 茶水间2地柜石英石台面 | 含开孔、加厚边磨边及挡水线 | M | 2.63
43 | 公共办公室窗帘 | 遮光卷帘 | ㎡ | 67.53
44 | 领导办公室、会议室及接待室窗帘 | 遮光布帘 | ㎡ | 49.59
45 | 原幕墙窗拉手更换 |  | 个 | 9
46 | 原幕墙窗润滑保养 | 原幕墙窗支撑及铰链润滑保养 | 个 | 9
47 | 幕墙边铝合金拦标 | 15*50*1.2铝扁管制作栏杆（浅灰色与幕墙铝框同色）） | M | 39.49
48 | 照明电路布置 | 照明电位、开关线路布置 | 位 | 92
49 | 工位强电布置 | 办公室工位插座公区插座强电电位布置 | 位 | 82
50 | 工位弱电布置 | 按每工位配网络1位、电话1位布置 | 位 | 32
51 | 办公室配电箱布置 | 办公室或会议室独立13～16位电箱（配2P32A空开1个、2P20A漏电2个、1P16A空开3个） | 套 | 7
52 | 办公室独立配电箱主线路 | DN25线管+3*6MM2办公室主线路 | 组 | 7
53 | 监控布线 | DN25PVC线管+6类网线（管井引置10楼弱电机房连接原有设备）每组约／85米 | 组 | 3
54 | LED平板灯 | 1200*600LED平板灯 | 套 | 8
55 | LED平板灯 | 600*600LED平板灯 | 套 | 39
56 | 5寸LED筒灯 | 卫生间、电梯厅 | 套 | 30
57 | 75LED射灯 | 玄关 | 套 | 6
58 | 吸顶灯 |  | 套 | 1
59 | LED灯带 | 入口玄关天花灯槽安装 | M | 12
60 | 条型灯 | 铝合金100*50*3000LED条形灯 | 套 | 5
61 | 二三插面板 |  | 个 | 97
62 | 开关面板 |  | 个 | 19
63 | 电话插面板 |  | 个 | 13
64 | 网络插面板 |  | 个 | 23
65 | 交换机柜布置 | 含：网络、电话总线布置，机柜、交换机、总线槽布置 | 项 | 1
68 | 男女公共卫生间排污管系统布置更换 | 蹲厕PVC-DN110管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 6.8
|  | 地漏PVC-DN75管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 5.3
|  | 小便斗、洗手盆PVC-DN50管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 10.6
69 | 男女公共卫生间给排水系统布置 | DE25PPR给水管（含弯头连接配件）开槽安装 | M | 72
70 | 男女公共卫生间墙面批荡找平 | 墙面挂网拉毛，水泥砂浆批荡找平 | ㎡ | 74.76
71 | 男女公共卫生间沉池陶粒回填 | 陶粒回填充实面5分厚水泥砂浆找平 | ㎡ | 4
72 | 男女公共卫生间地面防水 | 聚氨酯防水，刷2遍3MM厚无沙眼，闭水试验48小时 | ㎡ | 17.18
73 | 男女公共卫生间铺地砖 | 600*600瓷砖 | ㎡ | 17.18
74 | 男女公共卫生间墙面防水 | 通用型防水刷2遍无沙眼，表面抗裂砂浆拉毛（高1.8米） | ㎡ | 94.68
75 | 男女公共卫生间贴瓷片 | 400*800瓷片 | ㎡ | 74.76
76 | 男女公共安装蹲厕 | 含蹲厕、水箱、角阀、冲洗器 | 套 | 4
77 | 男女公共安装小便器 | 交流电红外线感应小便器 | 套 | 2
78 | 男女公共卫生间间隔 | 抗培特板间隔（高2200）、不锈钢脚线及配件 | ㎡ | 14.85
79 | 男女公共卫生间铝合金门 | 铝合金全包框中空磨砂玻璃门 | 套 | 3
80 | 男女公共卫生间大理石洗手台 | 大理石柜体、陶瓷洗手盆（1200*600*800），不锈钢包框银镜 | 套 | 2
81 | 男女公共卫生间洗手台龙头 | 角阀、龙头 | 套 | 2
82 | 休息室卫生间开挖原地面 | 开挖原地面大理石 | ㎡ | 3.5
83 | 休息室卫生间混凝土挡水基200高 | 钢筋+混凝土制作墙脚挡水反基高200 | M | 7.15
84 | 休息室卫生间砌筑间墙（120墙） | 轻质砖墙砌筑120墙（砌筑至楼板底） | ㎡ | 19.15
85 | 休息室卫生间砖墙面批荡 | 墙面挂网拉毛，水泥砂浆批荡 | ㎡ | 38.3
86 | 休息室卫生间排污管系统布置 | 蹲厕PVC-DN110管 | M | 5.8
|  | 地漏PVC-DN75管 | M | 1.5
|  | 小便斗、洗手盆PVC-DN50管 | M | 2.8
87 | 楼面钻孔及修补 | 马桶120、小便斗、洗手盆60、地漏80、二次排50 | 个 | 5
88 | 休息室卫生间给水系统布置 | DE25PPR给水管（含弯头连接配件）开槽安装 | M | 15.6
89 | 休息室卫生间墙面批荡找平 | 墙面挂网拉毛，水泥砂浆批荡找平 | ㎡ | 16.9
90 | 休息室卫生间地面防水 | 聚氨酯防水，刷2遍3MM厚无沙眼，闭水试验48小时 | ㎡ | 3.5
91 | 休息室卫生间铺地砖 | 600*600瓷砖 | ㎡ | 3.5
92 | 休息室卫生间墙面防水 | 通用型防水刷2遍无沙眼，表面抗裂砂浆拉毛（高1.8米） | ㎡ | 11.48
93 | 休息室卫生间贴瓷片 | 400*800瓷片 | ㎡ | 16.9
94 | 休息室卫生间安装马桶 | 含马桶、水箱、角阀 | 套 | 1
95 | 休息室卫生间安装小便器 | 交流电红外线感应小便器 | 套 | 1
96 | 休息室卫生间洗手台 | 成品铝合金柜大理石台面陶瓷盘+镜柜 | 套 | 1
97 | 休息室卫生间铝合金门 | 铝合金全包框中空磨砂玻璃门 | 套 | 1
98 | 休息室洗手台龙头 | 角阀、龙头 | 套 | 1
99 | 茶水间1.2排水管布置 | 原有立管DN110主排水开口连接 | 处 | 2
|  | PVC-DN75管 | M | 16.2
|  | 楼面开孔80及修补 | 个 | 2
100 | 茶水间1.2给水布置 | DN25PPR给水管（含弯头连接配件）天花吊装 | M | 42
101 | 茶水间1.2双盘水槽 | 304#不锈钢双盘水槽及下水器 | 套 | 1
102 | 茶水间1.2水槽龙头 | 水槽长嘴龙头、角阀 | 套 | 2
小计
三、9楼公区装修项目 | 其它
1 | 拆除电梯厅消防门 | 拆除电梯厅原有双开消防门2100*1130 | 套 | 1
2 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃消防门 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃单开消防门2100*1130（单扇） | 套 | 2
3 | 消防箱木饰面包裹装饰 | 电梯厅、走廊15厘板基层面贴木饰面板1200*2650（含暗门1900*800） | 套 | 1
4 | 电梯门套面不锈钢 | 电梯门套12厘阻燃板基层面贴304#黑色不锈钢 | ㎡ | 6.44
5 | 电梯厅墙面面贴木饰面 | 电梯厅墙面9厘阻燃板基层面贴木饰面 | ㎡ | 9.72
6 | 制作灯箱 | 12厘阻燃板基层内刮白制作灯箱基层 | ㎡ | 3.03
7 | 软膜灯箱 | LED灯珠+灯箱软膜 | ㎡ | 3.03
8 | 灯箱边不锈钢收口 | 灯箱边不锈钢收口50+20 | M | 5.3
9 | 北面幕墙窗台石安装 | 北面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度382mm） | ㎡ | 4.78
10 | 西面幕墙窗台石安装 | 西面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度365mm） | ㎡ | 1.58
11 | 东面幕墙窗台石安装 | 东面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度300mm） | ㎡ | 2.73
12 | 幕墙边铝合金拦标 | 15*50*1.2铝扁管制作栏杆（浅灰色与幕墙铝框同色）） | M | 23.55
小计
四、10楼公区装修项目 | 其它
1 | 拆除电梯厅消防门 | 拆除电梯厅原有双开消防门2100*1130 | 套 | 1
2 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃消防门 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃单开消防门2100*1130（单扇） | 套 | 1
3 | 消防箱木饰面包裹装饰 | 电梯厅、走廊15厘板基层面贴木饰面板1200*2650（含暗门1900*800） | 套 | 2
4 | 电梯门套面不锈钢 | 电梯门套12厘阻燃板基层面贴304#黑色不锈钢 | ㎡ | 6.44
5 | 电梯厅墙面面贴木饰面 | 电梯厅墙面9厘阻燃板基层面贴木饰面 | ㎡ | 9.72
6 | 制作灯箱 | 12厘阻燃板基层内刮白制作灯箱基层 | ㎡ | 3.03
7 | 软膜灯箱 | LED灯珠+灯箱软膜 | ㎡ | 3.03
8 | 灯箱边不锈钢收口 | 灯箱边不锈钢收口50+20 | M | 5.3
9 | 南面幕墙窗台石安装 | 南面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度487mm） | ㎡ | 8.35
10 | 北面幕墙窗台石安装 | 北面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度382mm） | ㎡ | 4.78
11 | 西面幕墙窗台石安装 | 西面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度365mm） | ㎡ | 1.58
12 | 东面幕墙窗台石安装 | 东面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度300mm） | ㎡ | 2.73
13 | 幕墙边铝合金拦标 | 15*50*1.2铝扁管制作栏杆（浅灰色与幕墙铝框同色）） | M | 23.55
小计
五、12楼公区装修项目 | 其它
1 | 拆除电梯厅消防门 | 拆除电梯厅原有双开消防门2100*1130 | 套 | 1
2 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃消防门 | 新订制电梯厅铝合金框钢化玻璃单开消防门2100*1130（单扇） | 套 | 1
3 | 消防箱木饰面包裹装饰 | 电梯厅、走廊15厘板基层面贴木饰面板1200*2650（含暗门1900*800） | 套 | 2
4 | 电梯门套面不锈钢 | 电梯门套12厘阻燃板基层面贴304#黑色不锈钢 | ㎡ | 6.44
5 | 电梯厅墙面面贴木饰面 | 电梯厅墙面9厘阻燃板基层面贴木饰面 | ㎡ | 9.72
6 | 制作灯箱 | 12厘阻燃板基层内刮白制作灯箱基层 | ㎡ | 3.03
7 | 软膜灯箱 | LED灯珠+灯箱软膜 | ㎡ | 3.03
8 | 灯箱边不锈钢收口 | 灯箱边不锈钢收口50+20 | M | 5.3
9 | 南面幕墙窗台石安装 | 南面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度487mm） | ㎡ | 8.35
10 | 北面幕墙窗台石安装 | 北面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度382mm） | ㎡ | 4.78
11 | 西面幕墙窗台石安装 | 西面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度365mm） | ㎡ | 1.58
12 | 东面幕墙窗台石安装 | 东面原办公室窗台面人造大理石及磨边安装（宽度300mm） | ㎡ | 0.73
13 | 幕墙边铝合金拦标 | 15*50*1.2铝扁管制作栏杆（浅灰色与幕墙铝框同色）） | M | 39.49
小计
六、13楼消防设备拆除及安装
1 | 拆除原有下喷头 |  | 台 | 50
2 | 拆除原有烟感 |  | 台 | 19
3 | 消防系统放水措施费 | 1.消防系统放水措施费 | 项 | 1
4 | 安装下喷头 | 支管移位更换新下喷头 | 台 | 50
5 | 安装烟感引下 | 线路改位安装原有烟感器 | 台 | 13
6 | 迁移消防箱 | 管路及消防栓移位重新安装 | 台 | 2
7 | 新增烟感 | 线路改位增加烟感器 | 台 | 5
8 | 拆除原有应急灯、疏散灯 | 拆除原有应急灯、疏散灯及线路 | 项 | 1
9 | 应急灯、疏散灯线路布置 | DN20镀锌管+3*2.5MM2线路 | 组 | 11
10 | 应急灯 | 4寸天花式暗装储电式应急灯 | 套 | 6
11 | 出口指示灯 |  | 套 | 3
12 | 疏散指灯 |  | 套 | 2
13 | 消防系统调试费 | 1.其他工程系统调试费_消防系统调试费(包括设备、水管、烟感系统及控制系统)(水系统保压、试水、试漏、冲洗等) | 项 | 1
小计
七、空调、通风设备拆卸
1 | 风机盘管设备拆卸 | 1.风机盘管保护性拆卸 2.设备保鲜膜保护存放 3.设备检测 | 台 | 10
2 | 空调旧风管拆卸 | 1.风机盘管风管拆卸 2.风管保温拆卸 3.风管帆布软接拆卸 | 项 | 1
3 | 百叶风口拆卸 | 1.风机盘管百叶风口拆卸 2.风口风阀拆卸 | 项 | 1
4 | 空调水管支管拆卸 | 1.风机盘管冷冻水管支管拆卸 2.风机盘管冷凝水管支管拆卸 3.水管保温拆卸 | 项 | 1
5 | 空调水阀拆卸 | 1.风机盘管水管软接、闸阀、电动二通阀拆卸 | 项 | 1
6 | 风机盘管线控器拆卸 | 1.风机盘管线控器保护性拆卸 2.线控器接线盒拆卸 | 台 | 10
7 | 风机盘管电源线拆卸 | 1.风机盘管电源线拆卸 2.配套线管拆卸 | 项 | 1
8 | 空调系统放水措施费 | 1.空调系统放水措施费 | 项 | 1
9 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运费 | 项 | 1
小计:
八、空调、通风设备安装
1 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP200WA 2.规格: 风量:340m³/h 制冷量:2.43kw 机外静压:30pa | 台 | 2 |  |  | 西屋康达
2 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP400WA 2.规格: 风量:680m³/h 制冷量:4.15kw 机外静压:30pa | 台 | 1 |  |  | 西屋康达
3 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP500WA 2.规格: 风量:850m³/h 制冷量:4.85kw 机外静压:30pa | 台 | 3 |  |  | 西屋康达
4 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP700WA 2.规格: 风量:1190m³/h 制冷量:7.23kw 机外静压:30pa | 台 | 1 |  |  | 西屋康达
5 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP800WA 2.规格: 风量:1360m³/h 制冷量:8.61kw 机外静压:30pa | 台 | 2 |  |  | 西屋康达
6 | 风机盘管 | 1.卧式暗装风机盘管FP1000WA 2.规格: 风量:1700m³/h 制冷量:10.12kw 机外静压:30pa | 台 | 3 |  |  | 西屋康达
7 | 管道式换气扇 | 1.管道式换气扇安装: 2.风量:150m³/h 3.功率:65Pa | 台 | 19 |  |  | 绿岛风
8 | 空调镀锌风管制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装 δ=0.6mm | ㎡ | 125 |  |  | 华友/鞍钢/蓝钢
9 | 风管橡塑保温板 | 1.B1级橡塑保温板 δ=20mm | ㎡ | 95 |  |  | 华美/杜彼
10 | 保温胶水 | 1.风管保温胶水 | 桶 | 3 |  |  | 杜彼/太克
11 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.铝合金回风百叶安装（含过滤网） 2.规格:综合 | 个 | 12 |  |  | 建艺
12 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.塑钢双层活动百叶安装 2.规格:综合 | 个 | 12 |  |  | 建艺
13 | 空调镀锌水管 | 1.镀锌水管制作安装 2.规格:DN20×2.75 | 米 | 81 |  |  | 振鸿/南粤
14 | 管道绝热 | 1.难燃B1级橡塑保温 2.规格:DN20 δ=25mm | 米 | 81 |  |  | 华美/杜彼
15 | 保温胶水 | 1.水管保温胶水 | 桶 | 2 |  |  | 杜彼/太克
16 | 电动调节阀执行机构 | 1.电动二通阀 DN20 | 个 | 12 |  |  | 珀蓝特
17 | 软接头(软管) | 1.不锈钢波纹管安装 2.规格:DN20 | 个 | 24 |  |  | 国优
18 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀 2.规格:DN20 | 个 | 24 |  |  | 埃美柯
19 | 冷凝水管 | 1.UPVC空调凝结水塑料管(粘接) 2.规格:Φ25 3.管道冲洗 4.管道绝热 δ=13mm | 米 | 37 |  |  | 联塑/中财
20 | 软接头(软管) | 1.冷凝水管软接头 2.规格：DN20 3.不锈钢卡箍连接 | 个 | 12 |  |  | 国优
21 | 水管管道安装配件 | 1.弯头、三通等 | 项 | 1 |  |  | 国优
22 | 温控器 | 1.风机盘管液晶温控面板 2.温控器安装 | 个 | 13 |  |  | 珀蓝特
23 | 电力电缆 | 1.空调末端线控线 2.规格:RVV7×1.0 | 米 | 140 |  |  | 国优
24 | 配管 | 1.镀锌电线管 2.规格:DN20 | 米 | 140 |  |  | 国优
25 | 接线盒 | 1.86接线盒安装开关(插座)盒安装 | 个 | 12 |  |  | 国优
26 | 设备安装支吊架及五金配件 | 1.机组吊杆制作安装 2.含安装附件 | 台 | 12 |  |  | 国优
27 | 风道安装支吊架 | 1.风道安装支吊架（不含抗震支架） 2.管道支架安装 | 项 | 1 |  |  | 国优
28 | 水管管道支架 | 1.管道支架制作（不含抗震支架） 2.管道支架安装 | 项 | 1 |  |  | 国优
29 | 安装辅材 | 1.辅助材料（油漆、螺丝、电工胶布、防火胶泥） | 项 | 1 |  |  | 国优
30 | 开孔套管 | 1.墙体楼板开孔及修复 2.套管预埋 | 项 | 1
31 | 设备材料吊装搬运 | 1.设备材料二次搬运费 2.高层增加费 | 项 | 1
32 | 空调系统调试费 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及控制系统)(水系统保压、试水、试漏、冲洗等) | 项 | 1
33 | 原有通风、排风清洗检修 | 原有通风、排风清洗保养及检查调试 | 项 | 1
九、措施费、其它 | 其它
1 | 成品保护 | 地面成品保护(包含9/10/12楼电梯厅（12.8㎡*3层） | ㎡ | 483.4
2 | 材料运输及二次转运上楼 |  | 项 | 1
3 | 清洁 | 完工后，开荒保洁(包含9/10/12楼电梯厅（12.8㎡*3层） | ㎡ | 483.4
4 | 安全文明施工措施费 | 1.项目安全文明施工措施费 | 项 | 1
5 | 装修垃圾外运 | 装修期间产生垃圾请车外运 | 项 | 1
小计
A | 工程直接费
B | 管理费 %
C | 税金 %
D | 工程总造价合计